## Sheet1
日期 | 姓名\问题 | 今天完成了哪些工作？最有成就的是什么？ | 明天你计划做什么？要完成什么目标？ | 今天工作你遇到的困难是什么？希望得到哪些帮助？ | 今天工作中，有什么想要与团队分享的？
2019-06-30 | 陶伯承 | 基本确定第一次迭代内容，设计前端页面。 地图页面的设计 | 搭环境，如果可能的话先写个helloworld出来 | 功能不太够，导航栏不是很好设计。 希望后端团队多给点功能 | wa 这个还支持markdown
| 项羽心 | ![image.png](https://wt-box.worktile.com/public/58c8b303-88b1-43f9-a426-83e2953028f6) | 完善数据库设计。完成用户登录、管理个人信息的服务。 | 后端当前功能太基础了。 有些忧虑并发问题。 | 无 。
| 蔡子诺 | 完成工作- 基本确定主界面模型- 将Android Studio的一个简单应用移植到了手机上 | 计划任务- 学习redux，完成一份学习日志- 设计一个主页面 | 我的环境出差错了，去重装了 | 大家可以用markdown写日报啊，真的很强大
| 袁健勇 | 讨论了微服务架构，数据库设计，接下来一个迭代做什么 | 完成管理员功能 | 物理架构 | 无
2019-07-01 | 陶伯承 | 1. 装python2. 装小飞机3. 配环境4. 学习React Native | 配好环境，写一个helloworld，有可能的话做一个界面原型 | 配环境下不了SDK 菜，没得帮- - | React Native教程样式那一章超有用
| 袁健勇 | - 完成迭代计划和风险评估- 完成了用户部分的微服务 | 1. 编写测试用例2. 完成swagger文档3. 继续学习springcloud | token是无状态的，无法主动使其失效 关于auth到底需不需要划分成一个独立的微服务的问题难以权衡，分的话微服务调用太频繁了，影响性能，不分的话，每个微服务都要内嵌auth，不仅代码重复率高，而且每个微服务都要调用user表。。。 | 如果不能确定token的确比session更符合你的场景，还是用session好
| 项羽心 | 完成第一次迭代计划表。 完善管理员管理用户服务，添加swagger部分注释，修改测试代码。 协调统一数据库规范和代码命名规范。 | swagger注释完善。controller单元测试和集成测试编写。设计对违禁词的接口。 | 数据库部分连不上阿里云，放容器里可以连了但最后还是用了yjy的阿里云。 controller的单元测试和集成测试不知道是直接写集成还是分开写。 分库问题。按理说微服务各自有各自的库，但是像admin表这种一个表一个库没什么必要，最后还是合并到winsper的库里面了。 | 我们去申请一下服务器吧！
| 蔡子诺 | 完成的工作：- 装配好了Webstorm+Android Studio的环境，并成功运行了demo- 阅读了关于react-navigation的相关tutorial，了解了几种常用的页面跳转方式- 尝试寻找地图接口并配置，但是失败了 | 明天的目标：- 明天上午将地图接口配置成功- 明天上午能够利用react-navigation将三个页面的跳转实现 | 地图接口问题- 寻找更好的接口- 个性化地图：百度地图提供了个性化的操作，具体的实现需要有空闲时间的同学来调试美化一下 | 1. 地图接口：- 高德地图接口比较好看，但是需要收费- 百度地图接口（总是会报错），需要再进行尝试- 谷歌地图接口在国内的应用不能部署2. 不要用webstorm直接初始化一个react-native项目，这样可能会版本不一（markdown排版问题，前面应该是2）
2019-07-02 | 袁健勇 | * 写了tokenService和userService的测试* 用docker compose部署阿里云数据库 | 1. 写controller的测试2. 学习spring cloud3. 开发函的微服务 | 服务器的mysql和mongo过几个小时就挂一下，还不给看log | docker compose可以用来批部署微服务
| 蔡子诺 | 完成任务：- 确定了前端文件框架（redux+形式）- 学习使用redux | 计划：- 使用redux写出一个todolist demo- 使用recat-native-elements写出左一界面 | redux的逻辑难以理解 | 今天纵观网上demo，发现还是官网最好
| 陶伯承 | 配环境 还没配好 | 真的配好环境 写一个helloworld | 环境配不好 希望czn手把手叫我配环境 | 配环境有好多坑 等我配完了我就全都分享出去
| 项羽心 | 写测试 跑测试 scope内达到100% | 写集成测试 搭敏感词api 机器学习跟进 | Controller的单元测试和集成测试没有分得很清，集成测试针对的是接口这可以理解，可是这样一个微服务的集成测试肯定和单元测试有重复的地方，定位往往也难。查资料得到契约测试的方式，我觉得可以试试。 | 靠谱的教程是成功的一半。但最靠谱的教程还是自己踩过的坑ORZ
2019-07-03 | 蔡子诺 | - 使用redux实现了todolist- 寻找合适的UI库，目前暂定使用react-native-elements和开源APP F8APP使用的框架- 实现了3个主页面之间的跳转，完成了Explore页面 | - 完成explore页面附属页面的设计，包括hean，日记，手账等（先展示实现页面与数据，美化工作后续深入） | - 暂时没有什么问题 | - 前后端可以讨论接口了
| 陶伯承 | + 配好了环境+ 写了一个helloworld最有成就：##### 配好了环境#### 配好了环境### 配好了环境## 配好了环境# 配好了环境 | 明天计划写点页面，有可能的话试试前后端调通 | 配环境 配完了 不要帮助了 | 配环境还是要跟着官网教程一步一步来，不能太相信自己
| 袁健勇 | * 写完了函的微服务 | 1. 部署微服务应用到服务器2. 解决feign跨主机调用的bug3. 用Jmeter进行压力测试 | 一台阿里云运行多个mysql容器时，只能访问一个容器，其他会报Access denied 希望可以告诉我怎么解决 | 1.请小组的每位成员在每周五结束前提交每周总结，由组长汇总后放在git上，最好是md格式，不需要很长，总结一下个人的本周工作即可。检查时我会根据本周总结和commit信息检查小组进度。如出于某些原因无法用自己的git账号提交工作的话，请在每周总结中描述一下自己的贡献。 2.在检查每周工作时会依据小组的立项建议书评价迭代是否能完成，请注意自己的工作进度，并注意文档中提到的在迭代结束时需要提交的成果。 和助教说了一下，我们以后晨会在位置上开，可以借助我们的sprint board来讲，早来的十分钟可以先严格挑选一下今天要完成哪些任务 可以考虑一下以后每天由昨天完成最多的人来升旗，其他人行注目礼
| 项羽心 | 完成函的微服务。完成spring cloud server和spring cloud consumer。完成函的微服务设计。 | 完善各微服务到server的注册。写函的微服务的单元测试。写压力测试。 | yjy发现他的容器里不能同时开放两个mysql访问。非常奇怪。 “朋友”和“关注”的意义与权限争议没有解决。 获取附近地点的函是自己根据经纬算还是调用地图api没有决定。 | git push -f后其他人想要push自己的代码会被拒绝。然后也不能优雅地merge。需要pull下来代码并自己解决冲突的部分。结论：尽可能（永远）不要force push。
2019-07-04 | 陶伯承 | 学习了redux，和百度地图接口，但是地图没成功 | 接上地图接口 | 地图接口接不上 希望有靠谱的文档 | redux 对于 react-native 的应用和 react 几乎一样
| 项羽心 | fix之前的一些bug 写了函的微服务的单元测试 学习jmeter | 完成所有微服务的单元测试 跨主机调用 jmeter测试 | 微服务独立交付的话junit完全没法测……这个时候原先集成被破坏了也很难发现，但是如果加集成测试，这独立交付不是没有意义了吗？迷思…… | 后端要加security和actuator和事务锁和性能调优和瓶颈分析etc. 先记一笔
| 袁健勇 | * 部署微服务到阿里云* CD | 1. 继续搭完CD2. 熔断器3. 跨主机调用4. Zuul分发 | cd一堆报错看不懂 | 阿里云容器不能起太多，最多7-10个 微服务长期不调用会自动挂起，导致第一次调用失败
| 蔡子诺 | - 前端通过react-navigation实现了由explore页面向其子页面的跳转- 详细设计了CreateHean页面 | - 详细设计生成日记与生成手账的页面 | - github的push与回退问题（今天退错了一次，哭了）- 目前生成的应用太大了 | 前端加油！后端加油！
2019-07-05 | 陶伯承 | 写了 MyInfo 的页面 | 明天计划写lab，地图接口再做最后一次尝试，实在不行就自己包装原生组件 | 地图接口用不了 | [React navigation 的 reset 方法](https://github.com/mosaikerors/Winsper/blob/master/learning-notes/react-navigation-tbc.md)
| 蔡子诺 | - 美化了底部导航栏- 美化了explorehean页面- 美化了createhean页面- 设计了hean的详情页面 | - 继续优化hean的详情页面- 设计手账页面- 写icslab | - 今天暂无困难 | - 代码及时上传到github（今天出大错了才发现）
| 袁健勇 | * 全部cd部署* 熔断器* Zuul | jmeter测试 | 熔断器的时间设置不了，不起作用 | zuul的path'/user/'会导致只把的东西转发给对应service
2019-07-06 | 陶伯承 | 写lab | 练习爬虫 | 无 | 可能会有帮助 https://blog.csdn.net/zang141588761/article/details/52506610
| 袁健勇 | * 调通了微服务跨主机调用* 全部部署到4台机子上（其实是3台，因为czn早上没放他的secret 最有成就：微服务上线啦！ | * 写lab* 有空做做压测* 有空做个性能报告 | cd的速度，还不如我一个一个拖。。。 | 跨主机调用的问题在于，注册到server的是docker容器，上面的ip是容器的id，比如说952w1134102b什么的，微服务调用的时候，会根据这个ip去访问，于是就访问不到，因此要把注册到server的docker容器ip变成实际主机的ip
| 项羽心 | 函的微服务的测试！！！api 文档 | 学py 做微服务之间的调用 | 测试的时候会发现以Multipartfile[]作为一个参数的jsonobject用mockito测试时总是会报参数格式错误，最后只好用when...thenReturn...测试 | jsonobject化为string类型时其中的参数顺序是不确定的。若希望它确定，可以用new JSONObject(n,true)其中true表示顺序严格，n表示jsonobject new出来的大小
2019-07-07 | 蔡子诺 | - 尝试配置地图接口，但是失败了- 完成了函的详情页面设计 | - 设计手账生成页面- 设计日记生成页面 | - 地图接口！地图接口！这是个大问题 | - 无
| 项羽心 | 写lab 写ics homework 学python 尝试jmeter测试但是各种连不上 | 完善junit测试 部署完成后做黑盒测试 | 服务器没法部署上 测试一直停滞 | 写lab里面很tricky的一点是给%rsp赋值与给其他寄存器赋值的顺序会导致不同的测试结果
| 袁健勇 | * 写了lab* 试了一下api，还是各种超时 | 1. 调通各种超时2. 写服务的黑盒测试， 尽量参数化、模板化3. 可以的话开始做第二个迭代的前期准备（敲定一下手账的实现方案，需要什么数据，然后着手去找，去爬） | * 超时问题不知道怎么办 | 写lab的mrmov那里的注释有个坑，可以留个心眼
| 陶伯承 | 安装了anaconda，scrapy 学习了爬虫 | 适配地图接口 | 装 anaconda 之前 scrapy 用不了 | 暂无
2019-07-08 | 项羽心 | 迁移数据库 改配置 写usercontroller测试 寻找手账实现方案 | 契约测试 | 无 | 无
| 陶伯承 | 适配地图接口 一些页面 前后端调通 适配地图接口 | 开发完第一次迭代要求的功能 | nb 的 tbc 没有遇到困难 | 前后端通信 fetch 会有奇奇怪怪的问题 还是 superagent 好用
| 袁健勇 | * 配置了config | 1. 测试2. 压力测试 | 没有 | 有了config，就再也不用挨饿受冻了
| 蔡子诺 | - 优化了函的详情页面，增加评论反馈等功能- 优化了函的创建页面，优化了函的摆放显示- 调研了上传图片的方法 | - 将调研的上传图片方法进行测试- 使用redux完成函部分的数据传输 | - redux还要再熟悉 | - 不同电脑调试，baidumap的AK不相同- 调试时手机和电脑都不要翻墙
2019-07-09 | 陶伯承 | 写了一些页面 美化了登录和注册页面 | 做完第一次迭代要求的工作 写文档 | 手机调试显示空白页面 | 暂无
| 项羽心 | 迁移数据库 改配置 写usercontroller测试 寻找手账实现方案 | 契约测试 | 无 | 无
| 袁健勇 | * 调了些黑魔法的参数* 对认证规则写了段伟大的代码* 对各接口进行了postman稳定性测试* 对重要接口进行了jmeter压力测试 | * 提高并发性* 完成测试* 完成文档 | 无 | 无
| 蔡子诺 | - 学习redux- 寻找合适的图片上传接口 | - 完成图片上传- 对createhean页面进行更加详细的设计 | - 找不到地图接口 | 无分享